MabrAIn

Modüler Çok-Ajanlı Kişisel Asistan Sistemi

Proje Planı — Sıfırdan Sona

Vizyon · Mimari · Faz Planı · Risk · Yol Haritası

Versiyon 1.0  ·  Mayıs 2026

# İçindekiler

(Word'de açtıktan sonra F9 ile güncelleyin)

# 1. Yönetici Özeti

MabrAIn, her biri kendi uzmanlık alanına ve görsel kimliğe sahip yapay zeka ajanlarının Obsidian adı verilen merkezi bir orkestratör altında koordineli şekilde çalıştığı, kişisel kullanım odaklı bir masaüstü asistan sistemidir. Kullanıcı bir görev verdiğinde ilgili ajan etkinleşir, görsel ve sesli geri bildirimle kullanıcıya rehberlik eder; sonuçlar ana beyin yapısında birleştirilir.

## 1.1 Proje Profili

| Alan | Tanım |
| --- | --- |
| Birincil Hedef | Kişisel kullanım ve portfolyo projesi |
| Geliştirici | Solo (Serhat Tay) |
| Platform | Masaüstü — Windows ve Linux |
| Yetkinlikler | Python, LLM API'leri, Frontend / UI tasarımı |
| Toplam Süre | Esnek — fazlara bölünmüş, her faz bağımsız teslim edilebilir |
| Paralel Yük | TEKNOFEST 2026 İHA projesi (Aytunga) — yüksek öncelik |

## 1.2 Temel Stratejik Karar

Proje süresi belirsiz olduğu ve TEKNOFEST İHA projesiyle paralel yürüyeceği için plan, "her fazın kendi başına çalışan bir ürün olması" prensibiyle tasarlandı. Bu yaklaşımla, hangi noktada durulursa durulsun elde kullanılabilir bir sistem kalır. Vizyondaki holografik UI ve hareket rehberliği gibi ileri özellikler, çekirdek sistem stabilize olduktan sonra eklenecektir.

# 2. Proje Şartnamesi (Charter)

## 2.1 Vizyon

Kullanıcının dijital yaşamında bir "ikinci beyin" olmak. Görevleri anlayan, dosyaları yöneten, zamanı hatırlatan ve dünyadan bilgi getiren ajanlar; kullanıcının niyetini tek bir cümleden çıkarıp doğru uzmana yönlendiren bir orkestratör altında çalışır. Her ajan bir karaktere sahiptir; sistem monolitik bir asistan değil, bir "zihin ekosistemi" olarak deneyimlenir.

## 2.2 Misyon (V1 Sürümü)

Yerel olarak çalışan, Conscience (görev) + Daily (hatırlatma) + News (haber) ajanlarına sahip, metin ve sesli arayüzü olan bir masaüstü uygulaması teslim etmek. Holografik görselleştirme V2'de eklenir; mobil ve giyilebilir cihazlara taşıma V3+ kapsamındadır.

## 2.3 Başarı Kriterleri (V1)

- Conscience ajanı, doğal dilden görev oluşturup yerel dosya/dizin işlemlerini yapabilmeli.

- Daily ajanı, sabah/akşam rutinlerini ve hatırlatmaları yönetebilmeli.

- News ajanı, kullanıcının ilgi alanlarına göre haber/finans/kur özeti sunabilmeli.

- Obsidian orkestratörü, kullanıcı niyetini doğru ajana yönlendirme oranı ≥ %85 olmalı.

- Yanıt gecikmesi (kullanıcı komutu → ajan ilk çıktısı): ≤ 3 saniye.

- Sistem 30 dakika kesintisiz çalışmada hata vermeden ayakta kalmalı.

## 2.4 Kapsam Dışı (V1'de YAPILMAYACAKLAR)

Kritik uyarı: Aşağıdaki listeyi ciddiye al. Solo geliştirici olarak en büyük tehdit "kapsam patlaması"dır. V1'i gözünde büyütürsen hiç bitmez. Bu özellikler V2 ve sonrasına ait:

- Holografik 3D beyin görselleştirmesi (V2 — vizyon korunuyor, ertelenmiyor)

- Hareket/jest tabanlı rehberlik (motional guidance)

- Mobil uygulama, akıllı saat veya mini robot entegrasyonu

- Çoklu kullanıcı desteği veya bulut senkronizasyonu

- Üçüncü taraf eklenti/plugin sistemi

- Kendi kendine öğrenen / fine-tune edilen modeller

- Sürekli mikrofon dinleme ("hey MabrAIn" wake word)

## 2.5 Paydaşlar

| Paydaş | Rol | İlgi / Beklenti |
| --- | --- | --- |
| Serhat Tay | Geliştirici, kullanıcı, ürün sahibi | Kullanışlı bir sistem, portfolyo değeri, öğrenme |
| Aytunga ekibi | Dolaylı paydaş | MabrAIn'e ayrılan zamanın TEKNOFEST'i sekteye uğratmaması |
| Akademik çevre | Potansiyel izleyici | Mühendislik altyapısı, teknik derinlik |

# 3. Sistem Mimarisi

MabrAIn beş katmanlı bir mimariye sahiptir. Her katman bir altındakine bağımlıdır; bir üstündekine yalnızca tanımlı arayüzler üzerinden hizmet verir. Bu yapı, ajanları bağımsız geliştirip test etmeyi mümkün kılar.

## 3.1 Katmanlar

### Katman 1 — Kullanıcı Arayüzü

Kullanıcının sistemle etkileşim kurduğu yüzey. V1'de masaüstü penceresi (chat tabanlı) + sistem tepsisi ikonu. Sesli komut için push-to-talk (sürekli dinleme yok). Her ajanın kendi maskotu/avatarı bu katmanda görünür.

Teknoloji: Electron + React (TypeScript) veya PyQt6. Tavsiye: Electron + React — frontend yetkinliğin var, hot reload ve UI esnekliği yüksek.

### Katman 2 — Orkestratör (Obsidian)

Sistemin kalbi. Üç temel görev üstlenir: (1) Niyet Anlama — kullanıcının cümlesini analiz edip hangi ajan(lar)ın çağrılacağına karar verir; (2) Yönlendirme ve Koordinasyon — gerekirse birden fazla ajanı sıralı veya paralel çağırır, sonuçları birleştirir; (3) Bellek Yönetimi — kısa vadeli konuşma geçmişi ve uzun vadeli kullanıcı bilgisini saklar.

Teknoloji: Python + LangGraph (state machine tabanlı agent orchestration). Alternatif: CrewAI veya kendi router'ını yazmak. Tavsiye: LangGraph — production-grade, debugging araçları iyi, kontrolü sende.

### Katman 3 — Ajanlar (Alt-Beyinler)

Her ajan kendi uzmanlık alanında çalışan bağımsız bir modüldür. Standart bir arayüz uygular: girdi olarak orkestratörden gelen yapılandırılmış komutu alır, çıktı olarak yapılandırılmış bir yanıt + UI olayı döner.

### Katman 4 — Servisler

Tüm ajanların ortak kullandığı altyapı: LLM API'leri (Claude/OpenAI), vektör veritabanı (kullanıcı belleği için), araç havuzu (tool registry — dosya okuma, web search, takvim API'si vb.). Bu katman ajanlardan soyutlanır; yarın LLM sağlayıcısını değiştirmek istersen yalnızca bu katmana dokunursun.

Teknoloji: LLM için Anthropic API (Claude Sonnet 4.7). Vektör DB için ChromaDB (lokal, kurulum kolay). Araç çağrıları için MCP (Model Context Protocol) düşünülebilir.

### Katman 5 — Sistem

İşletim sistemiyle doğrudan etkileşim katmanı: dosya sistemi erişimi, süreç başlatma, takvim/saat, bildirimler. Bu katmanı ince tut — ajanlar doğrudan değil, servisler aracılığıyla erişmeli.

## 3.2 Ajan Anatomisi

Her ajan dört bileşenden oluşur. Bu standardizasyon, beşinci ajanı (örneğin email asistanı) eklemenin kolay olmasını sağlar — sadece şablonu doldurursun.

| Bileşen | Görevi |
| --- | --- |
| System Prompt | Ajanın kişiliği, uzmanlık alanı ve davranış kuralları. Ajanın "karakteri" buradadır. |
| Toolset | Ajanın çağırabileceği fonksiyonlar (dosya okuma, web search, takvim erişimi vb.). |
| Memory Slice | Ajanın eriştiği vektör bellek bölümü. Her ajan kendi geçmişini görür. |
| UI Avatar | Ajanın görsel kimliği — maskot, renk teması, animasyon stili. |

## 3.3 Niyet Yönlendirme Akışı

- Kullanıcı UI üzerinden komut girer ("Bu klasördeki PDF'leri tarihe göre sırala").

- Obsidian niyeti çıkarır: domain = "file_management", action = "sort", target = "pdfs", criterion = "date".

- Yönlendirme tablosu Conscience ajanını seçer; ajanın system prompt'u + ilgili tool'lar yüklenir.

- Conscience ajanı tool çağrılarıyla işi yapar; her adımda UI'a ilerleme olayı yayınlar.

- Sonuç Obsidian'a döner; Obsidian doğal dilde özet üretip UI'a iletir.

- Konuşma geçmişine kayıt yazılır (kısa vadeli + vektör bellek için embed).

# 4. Teknoloji Yığını

Aşağıdaki seçimler iki ilkeye dayanır: (1) zaten bildiğin teknolojileri kullan, yenisini ancak gerçekten gerekirse öğren; (2) lokal-öncelikli ol — bulut bağımlılığı maliyet ve gecikme demek.

| Katman | Seçim | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| Backend dil | Python 3.11+ | LLM ekosistemi en zengin; senin güçlü olduğun alan |
| Orkestrasyon | LangGraph | Durum makinesi tabanlı, debug edilebilir, üretim hazır |
| LLM API | Claude Sonnet 4.7 (birincil), GPT-4o-mini (ucuz görevler) | Sonnet kalite, mini düşük maliyetli rutin görevler için |
| Vektör DB | ChromaDB (lokal) | pip ile kurulur, ekstra servis gerekmez |
| UI çerçevesi | Electron + React + TypeScript | Frontend yetkinliğin var, dağıtımı kolay |
| UI ↔ Backend | WebSocket (FastAPI sunucu) | Streaming yanıtlar için ideal |
| STT (sesten metne) | Whisper.cpp (lokal) veya Deepgram | Lokal başlat, performans yetmezse buluta geç |
| TTS (metinden sese) | Piper TTS (lokal, Türkçe destekli) | Ücretsiz, offline, yeterli kalite |
| 3D / Holografik | Three.js (V2'de) | React ile entegre, web standardı |
| Versiyon kontrol | Git + GitHub (private repo) | Portfolyo için sonradan public yapılabilir |
| Paketleme | electron-builder + PyInstaller | Tek kurulum dosyası (Windows .exe, Linux .AppImage) |

# 5. İş Kırılım Yapısı (WBS) — Faz Planı

Proje yedi faza bölündü. Her faz kendi başına çalışan bir ürün üretir. Her fazın sonunda "go/no-go" kararı alırsın: devam mı, dur mu, yön değişikliği mi. Süreler tahminidir; solo geliştirici olarak öğrenme eğrisini hesaba kat.

## Faz 0 — Hazırlık ve Kurulum

Süre tahmini: 1-2 hafta

Hedef: Geliştirme ortamı hazır, hesaplar açık, ilk "hello world" akışı çalışıyor.

Çıktılar:

- Git repo kurulu, README + LICENSE

- Anthropic API hesabı + API key (env'de güvenli)

- Python venv + Node ortamı + temel paket listesi

- Mimari kararları kayıt altında (ADR — Architecture Decision Records)

- Hello world: Python'dan Claude API'ye istek atıp yanıt alma

Ana risk: API key sızması (gitignore'a .env ekle, asla commit etme).

## Faz 1 — Çekirdek Orkestratör + Conscience Ajanı (V0.1)

Süre tahmini: 3-5 hafta

Hedef: Komut satırı arayüzü ile çalışan, dosya işlemleri yapabilen tek ajanlı bir prototip.

Çıktılar:

- LangGraph tabanlı router (henüz tek ajan)

- Conscience ajanı: dosya/dizin listeleme, taşıma, yeniden adlandırma

- Tool calling altyapısı (file system tools)

- Konuşma geçmişi (in-memory)

- Terminal CLI üzerinden test

Ana risk: Tool calling'in karmaşık görevlerde başarısız olması — basit tutarak başla, kademeli karmaşıklaştır.

## Faz 2 — UI ve İkinci Ajan (V0.2)

Süre tahmini: 4-6 hafta

Hedef: Electron tabanlı pencere arayüzü + Daily ajanı + ajan yönlendirme çalışıyor.

Çıktılar:

- Electron + React iskelet uygulaması

- FastAPI WebSocket sunucusu (Python backend ↔ React UI)

- Streaming yanıtlar (token-by-token UI'a akış)

- Daily ajanı: hatırlatma oluşturma, listeleme, silme (lokal SQLite)

- Obsidian: iki ajan arasında doğru yönlendirme

- Her ajan için temel maskot/avatar görseli

Ana risk: Electron ↔ Python süreç yönetimi karmaşıklaşır. Çözüm: backend'i bağımsız servis olarak başlat, UI ona bağlanır.

## Faz 3 — News Ajanı + Bellek + Ses (V0.3 = MVP)

Süre tahmini: 3-5 hafta

Hedef: İlk "gerçek ürün" sürümü. Üç ajan, kalıcı bellek, sesli giriş/çıkış.

Çıktılar:

- News ajanı: web search aracı + haber özetleme

- ChromaDB ile vektör bellek (kullanıcı tercihleri, geçmiş konuşmalar)

- Whisper.cpp ile push-to-talk STT

- Piper TTS ile sesli yanıt (Türkçe)

- İlk kullanıcı kılavuzu (kendi kullanımın için bile yararlı)

Ana risk: Bellek katmanı yanlış kurgulandığında ajanlar birbirinin verisini kirletir. Her ajan için ayrı namespace tut.

## Faz 4 — Sağlamlaştırma ve Dağıtım (V1.0)

Süre tahmini: 2-3 hafta

Hedef: Kararlı, kurulabilir, başkasının makinesinde de çalışan sürüm.

Çıktılar:

- Hata yönetimi ve loglama (loguru)

- API maliyet izleme dashboard'u

- electron-builder ile .exe / .AppImage paketleri

- Kurulum kılavuzu + ekran görüntüleri

- Demo videosu (3 dakika, portfolyo için)

Ana risk: Paketleme aşaması her zaman tahmin edilenden uzun sürer. Erken dene.

## Faz 5 — Holografik UI + Karakter Tasarımı (V2.0)

Süre tahmini: 6-10 hafta (opsiyonel)

Hedef: Vizyonun görsel katmanı. Three.js ile 3D beyin, ajan maskotları, ana beyne bağlanma animasyonu.

Çıktılar:

- Three.js sahnesi: ajan beyinleri ayrı küreler, Obsidian merkezi

- Ajan etkinleştiğinde küresinin parlaması ve ana beyne bağlanması

- Ajan maskotlarının detaylı 2D/3D tasarımı

- Ses dalgası görselleştirmesi (TTS sırasında)

Ana risk: 3D performansı düşük makinelerde sorun çıkarır. Kalite ayarı ve yedek 2D görünüm sun.

## Faz 6 — Genişleme (V3+)

Süre tahmini: Açık uçlu

Hedef: Vizyondaki diğer hedefler — yalnızca V2 gerçekten kullanılıyorsa anlamlı.

Çıktılar:

- Yeni ajanlar (E-posta, Takvim, Kod yardımcısı, Çalışma asistanı)

- Mobil sürüm (React Native + aynı backend)

- Akıllı saat / mini robot entegrasyonları

- Plugin sistemi — başkalarının ajan eklemesi

Ana risk: Vizyon genişledikçe odak dağılır. Her yeni ajan için "gerçekten ihtiyacım var mı?" sorusunu sor.

# 6. Risk Matrisi

Aşağıdaki tablo proje boyunca aktif izlenmesi gereken riskleri gösterir. Olasılık × Etki çarpımı en yüksek olanlar öncelikli. Düzenli olarak (her faz sonunda) gözden geçir.

| Risk | Olasılık | Etki | Önem | Azaltma stratejisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapsam patlaması (scope creep) | Yüksek | Yüksek | Çok Yüksek | V1 kapsam dışı listesine sadık kal. Yeni fikirleri "V2 backlog"a yaz, hemen yapma. |
| TEKNOFEST ile zaman çakışması | Yüksek | Yüksek | Çok Yüksek | İHA projesi her zaman öncelikli. MabrAIn'e haftada sabit slot ayır (örn. Pazar 4 saat). |
| LLM API maliyeti şişmesi | Orta | Orta | Orta | Günlük token bütçesi koy. Ucuz model (Haiku/4o-mini) rutin görevlerde kullan. Önbellek (cache) kur. |
| Tek geliştirici tükenmişliği | Orta | Yüksek | Yüksek | Faz aralarında zorunlu mola. "Cuma akşamı = MabrAIn yok" kuralı. |
| 3D holografik UI'nin teknik fizibilitesi | Düşük | Orta | Düşük | V2'ye ertelendi. Önce 2D animasyonla aynı duyguyu yakalamayı dene. |
| Sesli komut Türkçe doğruluğu | Orta | Orta | Orta | Whisper'ın Türkçe modeli iyi ama push-to-talk ile başla. Sürekli dinleme V2. |
| Ajan yönlendirmenin yanlış karar vermesi | Yüksek | Orta | Yüksek | Faz 1'de basit kural tabanlı router, Faz 2'de LLM tabanlı, Faz 3'te eval seti ile ölç. |
| LLM sağlayıcı API'sinde kırılma | Düşük | Yüksek | Orta | Servis katmanı soyutlaması. İkinci sağlayıcı (OpenAI) entegre tutulsun. |
| Yerel veri kaybı | Düşük | Yüksek | Orta | ChromaDB ve hatırlatma DB'sini her hafta yedekle (basit shell script). |
| Portfolyo değerinin düşük olması | Düşük | Orta | Düşük | Faz 4 sonunda demo videosu + GitHub README + blog yazısı hazırla. |

# 7. Kalite ve Başarı Metrikleri

Aşağıdaki metrikleri Faz 3'ten itibaren ölç. Daha önce ölçmek anlamlı değil — önce çalışan bir sistem lazım.

## 7.1 Teknik Metrikler

- Yanıt gecikmesi (p50, p95): kullanıcı komutu → ilk token < 1.5s, tam yanıt < 5s.

- Yönlendirme doğruluğu: 50 örnekli test setinde Obsidian'ın doğru ajan seçme oranı ≥ %85.

- API maliyeti: günlük ortalama < $0.50 (kişisel kullanım için).

- Hafıza kullanımı: idle'da < 500 MB, yanıt sırasında < 1.5 GB.

- Çökme oranı: 100 etkileşimde < 1 hatalı yanıt.

## 7.2 Kullanım Metrikleri

- Haftalık kendi kullanım sayın (kendi ürününü kullanmıyorsan kimse kullanmaz).

- Hangi ajan en çok çağrılıyor? — ürün yönü hakkında bilgi verir.

- Sesli vs yazılı komut oranı.

# 8. İlk Sprint — Yarın Ne Yapacaksın?

Plan ne kadar iyi olursa olsun, başlamazsan değeri yok. Aşağıdaki liste ilk iki haftalık (Faz 0) somut görevlerin. Sırayla yap, atlama.

## Hafta 1

- GitHub'da private repo aç: 'mabrain'. README'ye vizyonu kısaca yaz.

- İki klasör: /backend (Python) ve /ui (Electron+React) — bu projeyi monorepo olarak tut.

- Python 3.11+ venv kur. requirements.txt: anthropic, langgraph, chromadb, fastapi, uvicorn, python-dotenv.

- .env dosyası oluştur (ANTHROPIC_API_KEY=...). .gitignore'a .env ekle. Bunu unutursan API key'in halka açılır.

- Anthropic Console'dan API key al. https://console.anthropic.com — ücretsiz kredi var başlangıç için.

- "Hello world": Python'dan Claude'a 'merhaba' gönder, yanıtı yazdır. Bu çalışınca temelin var demektir.

## Hafta 2

- docs/ klasörü aç. İçine bu dökümanı ve mimari diyagramı koy.

- docs/adr/ — Architecture Decision Records başlat. Her büyük kararı küçük bir markdown'da yaz ("neden LangGraph?", "neden Electron?"). Gelecekte sana çok yardım eder.

- İlk LangGraph deneyi: tek düğümlü bir graph kur, Claude'a soru sorup yanıtı state'e kaydet.

- Conscience'ın yapacağı 5-10 görevi yaz (örn: 'Downloads'taki PDF'leri Documents/PDF'e taşı'). Bu senin ilk eval setin olacak.

- İlk haftalık review yap: Ne yaptım? Ne öğrendim? Plan değişiyor mu?

## Çalışma Disiplini

- MabrAIn'e haftada sabit zaman ayır. Önerim: hafta sonu 4-6 saat. İHA projesi yoğunlaştığında 2 saate düşür ama sıfırlama.

- Her oturumun başında: "Bugün ne yapacağım?" yaz. Sonunda: "Ne yaptım?" yaz. Bu basit alışkanlık ilerlemeyi görmeni sağlar.

- Saplandığında 25 dakika dene, sonra mola ver. 90 dakika saplanmak bilgi değil, tükenmedir.

- Her faz sonunda 1 günlük "hiçbir şey yapmama" izni. Beyin arka planda işliyor.

# 9. Kapanış Notu

MabrAIn iddialı bir vizyon: çok ajanlı bir sistem, holografik arayüz, çoklu platform, sesli etkileşim — hepsi tek başına bile büyük projeler. Bu plan vizyonu küçültmüyor, sıralıyor. Her faz kendi başına kullanılabilir bir ürün; hangi noktada zaman/ilgi tükenirse o noktada elinde değerli bir şey kalır.

Solo geliştirici olarak en büyük rakibin başkaları değil — kapsam patlaması ve mükemmeliyetçilik. Faz 1'in sonunda "sadece terminal CLI ile bir ajan çalışıyor" göründüğünde küçük gelebilir; ama bu doğru çekirdektir. Onun üzerine inşa edersin.

TEKNOFEST 2026 her zaman önceliğinde olmalı. Aytunga ekibinin sana ihtiyacı, MabrAIn'in sana olan ihtiyacından önce gelir. MabrAIn bir maraton, İHA yarışması bir sprint — sprint'i kazandıktan sonra maratona devam edersin.

Bir sonraki adım: Bölüm 8'deki "Hafta 1" listesinin ilk maddesini bugün yap. Repo aç, README yaz. On dakika sürer ve projenin gerçek olduğunun ilk kanıtıdır.

— Doküman sonu —